PROJEKT UMOWY NR ......./10

zawarta w dniu  ..................... r. w Żytnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Wójta Gminy – mgr Janusza Czaplę a

..........................................................................................................................................

z siedzibą w  ..............................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..............................................................................

..............................................................................

NIP: .................................     Urząd Skarbowy, ........................................

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont dróg w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec.

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

a) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sekursko o długości 350 mb w zakresie :

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm na powierzchni 1750 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 350 m3,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

b) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pągów o długości 450 mb w zakresie :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1790 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 179 m3,

- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całejszerokości drogi - 1750 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości 15 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

c) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mała Wieś o długości 560  mb w zakresie :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2258 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 225,8 m3,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

d) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Silnica - Wymysłów o długości 500  mb w zakresie :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 2016 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 201,6 m3,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

e) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Polichno o długości 440  mb w zakresie :

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 1785 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 178,5 m3,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych o grubości 5 cm.

f) Przebudowa drogi w miejscowości Kozie Pole o długości 300  mb w zakresie :

- wykonanie koryta na na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm na powierzchni 1230 m2,

- załadunek i transport urobku samochodem samowyładowczym w ilości 210 m3,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o grubości 15 cm, górnej o grubości 5 cm,

- wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej grysowej o gr. 4 cm na powierzchni 1200 m2,

- regulacja studzienek zaworów wodociągowych,

- formowanie nasypów - poboczy z ziemi leżącej na odkładzie w ilości 36 m3.

g) Przebudowa drogi w miejscowości Czechowiec o długości 560  mb w zakresie :

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 2352 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych żwirowo - piaskowych o grubości 4 cm,

- plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi na powierzchni 2352 m2.

Do wykonania powyższych zadań należy użyć wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów lub równoważnych.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy został ujęty w kosztorysie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu ustala się do dnia 30.11.2010 r.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remont dróg w miejscowościach: Sekursko, Pągów, Mała Wieś, Wymysłów, Polichno, Kozie Pole, Czechowiec.

wynagrodzenie w wysokości :

brutto   ...................... zł (słownie: ................................................................................),

w tym podatek VAT w wysokości  ....... % stanowi kwotę ........................................... zł

(słownie: ............................................................................................................),

netto   ........................ zł ( słownie: .................................................................................)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, niezależnie od aktualnej stawki Vat.

§ 5

- Zapłata za wykonanie robot, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru robót, o którym mowa   w § 10 ust. 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, o

której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie          z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i do dbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania.

- Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe          ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich         za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wykona nakładem własnym, a określone wartościowo nie więcej niż 30% zamówienia może zlecić podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 9

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ..............................

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest .......................................

  - Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

§ 10

- Wykonawca po wykonaniu robót, o których mowa w § 1 zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich odbioru do dnia 30.11.2010 r.

- W terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru zostanie sporządzony przez komisję końcowy protokół odbioru robot. W skład komisji wejdą przedstawiciele zamawiającego, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- W przypadku wykrycia wad robót wykonanych przedstawiciele zamawiającego odmówią podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia.

- Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Roboty uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac           w trakcie realizacji poszczególnych etapów robót.

  - Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

  - Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

  - W przypadku stwierdzenia przez komisję zagrożenia terminowego wykonania prac Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w § 14  lit. d).

§ 12

Termin rękojmi i gwarancji technicznej ustala się na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem odmiennych regulacji z niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia, w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót z udziałem wykonawcy.

- W sytuacji gdy wykonawca odmówi udziału w przeglądzie gwarancyjnym osobiście bądź przez swego przedstawiciela lub nie stawi się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego      w wyznaczonym terminie, wówczas zamawiający jest uprawniony do samodzielnego dokonania przedmiotowego przeglądu.

§ 13

  - Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w chwili zawarcia umowy    do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny calkowitej podanej  w formularzu ofertowym przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwaraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3.

  - Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrocona nie później niż w terminie 15 dni                po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości odbioru robót w terminie, o którym 	mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 za każdy 	dzień zwloki, wg wynagrodzenia netto tj. ........................................... zł,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy w terminie 		określonym w § 10 ust. 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1          	za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

d)  za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 w wysokości 30 %

sumy 	wynagrodzeń wskazanych w § 4 ust. 1.

§ 15

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można bylo przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) oraz kodeksu cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

.......................................................                                   ........................................................